| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗУБАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 07.02.2023 № 3/1-п |  |  |
| --- | --- | --- |

| Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования Зубаревский сельсовет |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Зубаревский Оренбургского района Оренбургской  области от 09.07.2015 № 49-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Зубаревский сельсовет:

- Утвердить оценку эффективности муниципальных программ муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению.

2.  Разместить   постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Зубаревский сельсовет.

3.  Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы

муниципального образования                                                      М.Р.Маргарян

Разослано:  Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного

хозяйства и транспорта Оренбургской области, администрации

муниципального образования Оренбургский  район, финансовому

управлению муниципального образования Оренбургский район,

прокуратуре района, в дело

# Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Зубаревский сельсовет

от 07.02.2023 № 3/1-п

Оценка эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2022 год

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией	социально-экономического развития поселения в соответствующей сфере деятельности.

В 2022 году на территории поселения были реализованы мероприятия по следующим муниципальным программам:

- «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2022 – 2024 годы и на период до 2026 года»

- «Совершенствование муниципального    управления  в муниципальном          образовании Зубаревский  сельсовет на 2022-2026 годы»

- «Развитие культуры муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022–2026 годы»

Реализация муниципальных программ проводилась средствами местного и областного бюджетов.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2022 год, тыс.руб. | Исполнение за 2022 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Зубаревский сельсовет на 2022 - 2026 годы» | 2724,4 | 2689,5 | 98,7 | 100 |
| 2 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022–2026 годы " Подпрограммы: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»; «Дорожное хозяйство»; «Развитие системы градорегулирования»; «Жилищное хозяйство»; «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» «Развитие в сфере благоустройства территории» «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» | 1257,5 190 98,8 - - 589,2 379,5 - | 1152,8 190 98,8 - - 589,2 274,8 0 | 91,7 100 100 100 72,4 0 | 100 100 100 100 72,4 0 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района на 2019-2023 годы» | 1552,2 | 1552,2 | 100 | 100 |

Расходы по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Зубаревский сельсовет на 2022 - 2026 годы» в 2022 году составили 2689,5 тысяч рублей:

- оплата телефонной связи и интернет – 113,3 т.руб.

- обслуживание ПК,ПП, ПО –7,5 т.руб.;

- уплата налога на имущество за 2022 год -12,0 т.руб.

-приобретение ГСМ, запасных частей к автомобилю, расходных материалов–118,0 т.руб.

Расходы по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2022 – 2026 годы» в 2022 году:

В сфере дорожного хозяйства расходы бюджета- 98,8 т.р :

– Содержание дорог ( очистка от снега)-98,8 т.р.

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2022 г составили 190,0 тысяч рублей:

-подготовка документов для целей дальнейшего внесения в ЕГРН границ муниципального образования -190,00 т.руб.,

«Развитие системы градорегулирования» в 2022 г. не было расходов.

«Развитие в сфере благоустройства территории»- 274,8т.р. .- ЭК «Восток»(освещение улиц);

«Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»-589,2 т.р.

«Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» не предусматривает затрат .

Расходы по муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2022–2026 годы» в 2022 году составили 1552,2 т.р.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя равно 0,9 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,75 до 0,9, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (>=1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программ.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Зубаревский сельсовет на 2022 - 2026 годы» составляет >1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы"Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019–2023 годы "  оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы  составляет >1 .

Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района на 2019-2023 годы "  оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы  составляет >1 .

Практика реализации муниципальных программ в 2022 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Зубаревского сельсовета на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

–––––––––––––––